## 本周周报
研招事业部-技术开发部工作周报
姓名：邢明锋 部门：研招事业部-技术产品部
计划
类型 | 业务 | 产品 | 具体事宜 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 工时（h） | 备注
0 | 研招 | 云面试 | 【云面试】 1、gatewayworkerman相关技术文档查看。 2、下载并使用demo了解使用及运行原理。 3、ci集成gatewayworkerman并解决引用问题。 4、查看前端长链接握手及使用方法。 | 邢明锋 | 1/11 | 1/11 | 9
|  |  | 【云面试】 1、workerman start.php脚本编写并针对ci做相应修改。 2、business.php脚本编写并加入心跳包设置。 3、gateway.php脚本编写。 4、实现三个启动脚本的引入及执行。 5、项目中引入gatewayclient类。 |  | 1/12 | 1/12 | 10
|  |  | 【云面试】 1、business.php端口舰艇失败问题解决。 2、批量启动脚本执行并监听成功。 3、操作新建房间、导入基本数据、面试等流程。 4、编写学生端js建立于服务器的ws长链接。 5、编写js接收方法并过滤心跳包。 6、编写bind.php绑定gatewayclient中的uid与自动生成的clientid |  | 1/13 | 1/13 | 9
|  |  | 【云面试】 1、gatewaywork后台推送数据功能实现。 2、sendmsg方法编写。 3、测试通过uid与群组id推送方法。 【flutter框架封装】 1、dio网络插件初始化方法单例化。 2、调整dio debug模式。 3、shareperformance方法封装并提供对外接口。 4、编写string、bool、object等类型的数据操作功能。 |  | 1/14 | 1/14 | 9
|  |  | 【flutter框架封装】 1、deviceinfo插件初始化方法单例化。 2、查看screenutil的多设备适配方案。 3、集成screenutil至项目。 4、年终述职 |  | 1/15 | 1/15 | 8
| 小计： | [5 empty] | 45

## 下周计划
研招事业部-技术开发部工作周报
姓名：芦燚 部门：研招事业部-技术产品部
计划
类型 | 业务 | 产品 | 具体事宜 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 工时（h） | 备注
研招
| 小计： | [5 empty] | 0